## Blad1
datum | begin | einde | omschrijving | UREN: | 280:05
2020-02-01 | 12:00 | 13:00 | werkplan |  | 1:00
2020-02-02 | 22:00 | 24:00 | werkplan + motion detection literatuur opzoeken |  | 2:00
2020-02-04 | 21:00 | 23:00 | literatuurstudie: motion detection (Development of Motion Detection Algorithms Based on Simultaneous Execution Using Mobile Phone Sensors + Detection system of motor epileptic seizures through motion analysis with 3D accelerometers) |  | 2:00
2020-02-05 | 21:00 | 22:00 | literatuurstudie: motion detection (A dynamic motion pattern analysis approach to fall) + werkplan |  | 1:00
2020-02-06 | 23:00 | 24:00 | werkplan |  | 1:00
2020-02-07 | 12:00 | 13:00 | bespreking werkplan + start masterproef met promotor |  | 1:00
2020-02-07 | 17:00 | 19:00 | werkplan |  | 2:00
2020-02-07 | 21:00 | 22:00 | android herhalen |  | 1:00
2020-02-08 | 12:00 | 14:00 | android herhalen |  | 2:00
2020-02-09 | 13:00 | 15:00 | google activity recognition API |  | 2:00
2020-02-10 | 14:30 | 16:00 | google activity recognition client (ter vervanging van oudere API) |  | 1:30
2020-02-10 | 20:30 | 21:00 | scriptie: google activity recognition client |  | 0:30
2020-02-11 | 17:00 | 18:30 | literatuurstudie: convolution neural network + experimenteren met android sensoren |  | 1:30
2020-02-12 | 10:15 | 16:45 | literatuurstudie: Deep Activity Recognition Models with Triaxial Accelerometers + research naar deep learning + room database (SQLite) + research naar deep learning met mathlab + masterproef cas decloedt |  | 6:30
2020-02-12 | 21:00 | 22:50 | machine learning: verkennen van matlab + downloaden vs python pandas |  | 1:50
2020-02-13 | 15:00 | 18:30 | literatuurstudie: algoritmen om een bewegingspatroon te bepalen + research naar bepalen van training dataset + firebase + periodieke tast in android studio |  | 3:30
2020-02-13 | 22:00 | 23:00 | oplossingen zoeken voor bug met workmanager |  | 1:00
2020-02-14 | 10:30 | 15:00 | pandas framework verkennen (installatie via anaconda -> errors) + experimenteren met scikit learn datasets + opzoekingen naar nuttige libraries |  | 4:30
2020-02-14 | 16:30 | 18:00 | android sensor data opslaan in csv (bug met service) |  | 1:30
2020-02-15 | 10:30 | 14:00 | android sensor data opslaan in csv + verwerken met pandas + experimenteren met neural networks |  | 3:30
2020-02-16 | 11:00 | 15:00 | literatuurstudie: activity detection met sliding windows, personalized coaching, klassificatie algoritmes, confusion matrix/accuracy/F1-score, borg rating of perceived exertion |  | 4:00
2020-02-16 | 18:00 | 20:00 | literatuurstudie - vervolg: verdere opzoekingen |  | 2:00
2020-02-17 | 14:00 | 17:30 | literatuurstudie: thesis cas decloedt, m/e-health, recommender systems, polar apps |  | 3:30
2020-02-17 | 21:30 | 24:00 | literatuurstudie: google fit, dynamic goal setting, R scripts |  | 2:30
2020-02-18 | 11:45 | 12:30 | research naar activity recognition implementaties |  | 0:45
2020-02-18 | 16:30 | 20:00 | polar m600: polar flow, polar beat + eerste training sessie + uitzoeken hoe data exporteren + opzoekingen over polar sdk + google fit implementeren (bleutooth connectie) + opzoeken innovatieve activiteiten |  | 3:30
2020-02-18 | 0:00 | 1:00 | google fit: implementatie bleutooth connectie (traag door pc) |  | 1:00
2020-02-19 | 11:00 | 15:15 | google fit: bluetooth connectie (deprecated) + bluetooth manager + googleSignIn api + recording sensor data van smartwatch + op android app bekijken + source code thesis cas decloedt bekijken |  | 4:15
2020-02-19 | 18:00 | 22:45 | google fit: bekijken van sensor data (smartwatch) op android app + activity recognition: preprocessing van csv file |  | 4:45
2020-02-20 | 19:30 | 24:00 | google fit: custom sensor voor accelerometer data (lukt niet) + messaging api + opslaan in csv (in android app ) |  | 4:30
2020-02-21 | 11:00 | 12:00 | afwerken accelerometer data opslaan in csv |  | 1:00
2020-02-21 | 14:20 | 15:30 | debuggen via bluetooth + literatuurstudie: preprocessing data |  | 1:10
2020-02-21 | 17:00 | 20:00 | literatuurstudie: preprocessing data (algemeen + feature extraction + dimensionality reduction…) |  | 3:00
2020-02-21 | 22:00 | 24:00 | timestamp in csv + kopieren van project |  | 2:00
2020-02-22 | 10:30 | 14:30 | projecten scheiden + initialisatie nieuwe projecten + recycler view + basis functionaliteit wearableApp (sessie starten) |  | 4:00
2020-02-22 | 22:30 | 23:30 | google fit: session api + sampling rate sensormanager |  | 1:00
2020-02-23 | 13:30 | 18:00 | healthRecommenderApp: recyclerview, sessionAPI, fragments + activity recognition: data quality assesment (duplicaten verwijderen, missing values, inconsistente data) + segmentation |  | 4:30
2020-02-24 | 17:30 | 20:00 | activity recognition: segmentation + normalizing + feature extraction |  | 2:30
2020-02-24 | 22:00 | 24:00 | healthRecommenderApp: recyclerview, fragments |  | 2:00
2020-02-25 | 16:30 | 20:00 | healthRecommenderApp: fragments + activity recognition: feature extraction (sma, svm, tilt angle) + literatuurstudie |  | 3:30
2020-02-25 | 0:00 | 1:00 | activity recognition: feature extraction (tilt angle, fourier transform) + literatuurstudie |  | 1:00
2020-02-26 | 10:45 | 17:00 | activity recognition: feature extraction (psd, entropie, energie) + literatuurstudie + score systeem voor inspanningsniveaus (literatuurstudie) |  | 6:15
2020-02-26 | 20:00 | 23:00 | opzoeken backend mogelijkheden + implementatie in android app + google fit: heart points |  | 3:00
2020-02-27 | 13:00 | 17:00 | opzoeken activity recognition implementaties + literatuurstudie: max hartslag + personal goal setting |  | 4:00
2020-02-28 | 10:00 | 12:00 | literatuurstudie: reinforcement learning + DDN (dynamic decision network) + implementatie METminutes scoring |  | 2:00
2020-02-28 | 14:00 | 19:00 | literatuurstudie: scikit preprocessing + algoritmes voor regressie en classificatie + eerste implementatie |  | 5:00
2020-02-29 | 11:30 | 16:00 | experimenteren: google fit in pyhton, java + goal history in firebase (berekeningen nieuwe goals via python, berekening score in android app) + activity recognition |  | 4:30
2020-03-01 | 12:30 | 17:00 | firebase authentication + firebase admin sdk vanuit python |  | 4:30
2020-03-01 | 19:00 | 21:00 | implementeren machine learning algoritmen voor activity recognition + literatuurstudie |  | 2:00
2020-03-02 | 13:00 | 19:00 | activity recognition + goal prediction: implementatie van algoritmen + parameter tuning + verslag |  | 6:00
2020-03-03 | 16:00 | 20:00 | goal prediction: parameters modellen opzoeken + score functie + in firebase opslaan + interactie met android |  | 4:00
2020-03-04 | 13:00 | 15:00 | goal prediction android: set new goal + activity recognition: standardisatie en normalisatie + jupyter notebook maken |  | 2:00
2020-03-04 | 15:30 | 18:30 | data verzamelen: jump rope (slow, fast, mixed) + inlezen en analyseren + literatuurstudie: recommender systems |  | 3:00
2020-03-04 | 19:00 | 23:00 | activity recognition: datasets mergen + literatuurstudie: recommender systems + eerste poging bedenken |  | 4:00
2020-03-06 | 14:00 | 21:00 | rope skipping: data verzamelen + recommendation algoritme |  | 7:00
2020-03-07 | 11:00 | 17:00 | rope skipping: data verzamelen + via python sessie data ophalen (lukt nog niet) + probleem van sessie starten in android (lukt niet) |  | 6:00
2020-03-08 | 11:00 | 12:00 | probleem met session data |  | 1:00
2020-03-08 | 19:00 | 23:30 | rope skipping: aantal draaiingen tellen + literatuurstudie: feature engineering + dimensionality reduction + implementatie |  | 4:30
2020-03-09 | 13:00 | 18:00 | bewegingen meten: cross over, forward_180, jump slow, jump fast, leg over, side swing + transities |  | 5:00
2020-03-11 | 10:45 | 21:00 | rope skipping: periodiciteit + data van smartwatch naar firestore + python script verwerking + gsm app laat historie zien |  | 10:15
2020-03-12 | 10:00 | 16:00 | backend in orde brengen: recommendations + goal calculation + rope skipping |  | 6:00
2020-03-13 | 12:00 | 17:00 | testen/debuggen backend + app ontwikkelen |  | 5:00
2020-03-14 | 10:50 | 13:00 | activity recognition api (transition + normal) |  | 2:10
2020-03-14 | 14:30 | 16:20 | activity recognition api (transition + normal) + notification bij genereren van recommendation |  | 1:50
2020-03-14 | 22:00 | 24:30 | scriptie schrijven: leren werken met latex + bestaand word verslag converteren |  | 2:30
2020-03-15 | 17:00 | 24:00 | scriptie schrijven |  | 7:00
2020-03-16 | 17:00 | 22:00 | scriptie schrijven |  | 5:00
2020-03-17 | 14:00 | 20:00 | scriptie schrijven + rope skipping bewegingen meten |  | 6:00
2020-03-18 | 11:00 | 13:30 | scriptie schrijven + tensorflow cnn |  | 2:30
2020-03-18 | 19:00 | 22:00 | scriptie schrijven |  | 3:00 | melding bij te hoge hartslag + bij starten sessie controleren of weer ok is + RMS feature + detecteren in touw springen + gebruikers recommendation laten negeren
2020-03-19 | 13:00 | 16:00 | scriptie schrijven + notebook ordenen + verschillende datasets |  | 3:00
2020-03-19 | 21:00 | 25:00 | scriptie schrijven + data inlezen + mistakes dataset |  | 4:00
2020-03-20 | 10:45 | 13:30 | scriptie schrijven + aantal draaiingen |  | 2:45
2020-03-20 | 19:30 | 22:00 | scriptie schrijven + parameters savgol filter tunen |  | 2:30
2020-03-20 | 22:00 | 23:30 | find mistakes in accelerometer signal |  | 1:30
2020-03-21 | 12:15 | 12:50 | scriptie schrijven |  | 0:35
2020-03-21 | 16:00 | 18:00 | meten + inlezen metingen |  | 2:00
2020-03-21 | 19:30 | 22:30 | scriptie schrijven |  | 3:00
2020-03-22 | 13:30 | 16:00 | scriptie schrijven |  | 2:30
2020-03-22 | 19:00 | 21:00 | scriptie schrijven + model importeren in android |  | 2:00
2020-03-22 | 23:00 | 25:00 | scriptie schrijven + communicatie wear app en gsm app + model importeren |  | 2:00
2020-03-23 | 10:45 | 12:00 | scriptie schrijven + model in juiste map zetten |  | 1:15
2020-03-23 | 15:30 | 17:45 | scriptie schrijven |  | 2:15
2020-03-23 | 19:00 | 23:00 | scriptie schrijven + model aan de praat krijgen |  | 4:00
2020-03-24 | 11:30 | 15:00 | scriptie schrijven + trantities berekenen |  | 3:30
2020-03-24 | 17:45 | 20:15 | scriptie schrijven |  | 2:30
2020-03-24 | 21:30 | 23:30 | post session activities to firebase + show in app + convert date |  | 2:00
2020-03-26 | 15:00 | 16:00 | heart rate data in app + post to firebase |  | 1:00
2020-03-26 | 18:00 | 23:30 | calculate turns + mistakes + structureren code + visualisatie |  | 5:30
2020-03-27 | 11:00 | 21:00 | goal calculation + recommendations + migrate to room db + databinding |  | 10:00
2020-03-28 |  |  | TODO: check of er iets in recommendation table zit

## TODO
ROPE SKIPPING
feature extraction bij de algoritmes
| cross over |  |  | ZELF |  |  | ZELF | [6 empty] | TIM
| full turn |  |  | ZELF |  |  |  | left + forward | left + backwards |  | right + forward |  | right + backwards |  | left + forward | left + backwards | right + forward | right + backwards
| caboose |  |  | ZELF |  |  | forward_180 | [6 empty] | forward_180
| leg - over |  |  | ZELF |  |  | jump_fast | [6 empty] | jump_fast
| forward_180 |  |  | ZELF | TIM |  | jump_slow | [6 empty] | jump_slow
| jump_fast |  |  | ZELF | TIM |  | side_swing | [6 empty] | side_swing
| jump_slow |  |  | ZELF | TIM |  | cross over | [6 empty] | cross over
| side_swing |  |  | ZELF | TIM
ZELF
|  |  |  | ZELF |  |  | SIDE SWING: variatie bij starten links of rechts
ZELF
ZELF
ZELF
ZELF
ZELF
ZELF
ZELF
| verschil tussen polsen: hoe zien of verschil op grafiek? Of hoe berekenen |  |  | JUMP_SLOW |  | JUMP_FAST | SIDE_SWING | CROSS_OVER | FORWARD_180
| verschil tussen draairichting |  |  | JUMP_SLOW |  | JUMP_FAST | SIDE_SWING | CROSS_OVER | FORWARD_180
hogere samplingf
OTHER
| tellen hoeveel draaiingen | [8 empty] | in touw springen |  | ZELF | TIM
| trantities: op welke tijdstippen wat gedaan |  |  | JUMP_SLOW |  | JUMP_SLOW | JUMP_SLOW | JUMP_SLOW
|  |  |  | JUMP_FAST |  | CROSS_OVER | SIDE_SWING | FORWARD_180
RECOMMENDATIONS
PROBLEMEN |  |  |  | TODO
internet connectie nodig voor posten naar firstore |  |  |  | dummy data in firestore
sessies vanop smartwatch niet zichtbaar in fitstore |  |  |  | weergeven data in fragment
periodiciteit |  |  |  | listener voor collectie sessions in python / historische sessie data verwijderen (accelerometer, heart rate)
machine learning herkenning
google sign in fails
send message to backend when session stops
python: cannot convert to date
firestore: voor document met enkel collectie met dummy veld toevoegen
persoonlijke gegevens in backend
error als te weinig datapunten bij dimensionaly reduction met meer componenten
activity recognition transitions not received (receives once but no data)
normal activity recognition only 1 update
balanceer verschillende datasets
crash als bluetooth niet aan
DATA PROCESSING IN ANDROID |  |  | ML MODEL ON WEAR OS |  |  |  | WORKMANAGER
eventueel python script runnen vanuit app? |  |  | kan niet gemakkelijk bestanden installeren |  |  |  | goal calculation + recommendation is deferable en periodiek
http://www.source-code.biz/dsp/java/ |  | JAVA DSP
http://stella.aip.de/javadoc/standard/vec_math/LinearSmoothing.html
https://orangepalantir.org/ijplugins/src/SavitzkyGolayFilter.html